## план 23-25 гг
Утверждаю:
Глава Морозовского сельского поселения
Рососшанского муниципального района
_________________В.П.Коростов
от " " 2021 года
МП
Характеристика объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на период 2023-2025 годы
№ п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Годы реализации
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025
|  |  |  | км | тыс.руб. | вид работ | км | тыс.руб. | вид работ | км | тыс.руб. | вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Морозовское | с. Морозовка | ул. Комсомольская | 0,415 | 0.86 | ЩПС
|  | с. Морозовка | ул. Красноармейская | 0,400 | 0.83 | ЩПС
|  | с. Морозовка | ул. Ленина | 0,650 | 1.3 | ЩПС
|  | с. Морозовка | ул. Новая |  |  |  | 0,270 | 0.56 | ЩПС
|  | с. Морозовка | ул. Воли |  |  |  | 0,270 | 0.56 | ЩПС
|  | с. Морозовка | ул. Коммунаров |  |  |  | 0,308 | 0.64 | ЩПС
|  | с. Морозовка | ул. Воровского |  |  |  | 0,400 | 0.83 | ЩПС
|  | с. Морозовка | ул. Воровского | [6 empty] | 0,177 | 0.36 | ЩПС
|  | с. Морозовка | ул. Калинина | [6 empty] | 0,800 | 1.7 | ЩПС
|  | с. Анцелович | ул. Луговая | [6 empty] | 0,485 | 1 | ЩПС
ИТОГО
Исполнитель: В.П.Коростов 93-2-25